## Plan1
APÊNDICE A - Procedimento Operacional Padrão (POP) do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)
POP: | POP-TCC-VET
| Elaborado por: | Rafael C. M. Meneghini |  | Elaborado em: | 2025-06-14
| Revisado por: | Docentes do Curso | Revisado em: | Revisado em: | 2025-06-18
| Aprovado por: | Colegiado do Curso | Aprovado em: | Aprovado em: | 2025-07-30
Nº | Tarefas | Responsáveis | Prazos | Locais/métodos | Status
1 | Enturmar 8º período em Amb. Virtual Aprend. (AVA) | Docente do TCC | Até 8º módulo | AVA | Não iniciado
2 | Gerenciar AVA/SUAP | Docente do TCC |  | AVA/SUAP | Não iniciado
3 | Instruir discentes e docentes | Docente do TCC |  | reunião | Não iniciado
4 | Convidar docente(s) de área de interesse para orientação | Discente |  | e-mail/telefone/reunião | Não iniciado
5 | Definir tema do TCC na área de interesse | Discente/orientador(a/es) |  | reunião | Não iniciado
6 | Preencher, assinar e salvar Termo de Orientação e Responsabilidade Autoral do TCC (Apêndice D) em PDF | Discente/orientador(a/es) |  | AVA | Não iniciado
7 | Enviar Apêndice D a docente do TCC | Discente |  | AVA | Não iniciado
8 | Redigir Projeto do TCC* no template | Discente |  | AVA | Não iniciado
9 | Enviar Projeto do TCC para orientador(a/es) | Discente |  | E-mail/Drive | Não iniciado
10 | Revisar Projeto do TCC | Orientador(a/es) |  | Template TCC | Não iniciado
11 | Enviar Projeto do TCC revisado para discente | Orientador(a/es) |  | E-mail/Drive | Não iniciado
12 | Corrigir Projeto do TCC revisado | Discente |  | Template TCC | Não iniciado
13 | Enviar Projeto do TCC corrigido para orientador(a/es) | Discente |  | E-mail/Drive | Não iniciado
14 | Enviar Projeto do TCC corrigido p/ docente do TCC | Discente |  | AVA | Não iniciado
15 | Enviar Projeto do TCC a Com. Ética Pesq. c/ Humanos (CEP)/ Com. Ética Uso Animais (CEUA) (se necessário) | Discente/orientador(a/es) |  | CEP | Não iniciado
16 |  |  |  | CEUA | Não iniciado
17 | Submeter Projeto do TCC em edital do SUAP | Orientador(a/es) |  | SUAP/Editais abertos | Não iniciado
18 | Enturmar 9º período em AVA | Docente do TCC | Até 9º módulo | AVA | Não iniciado
19 | Gerenciar AVA/SUAP | Docente do TCC |  | AVA/SUAP | Não iniciado
20 | Instruir discentes e docentes | Docente do TCC |  | reunião | Não iniciado
21 | Executar Projeto do TCC | Discente/orientador(a/es) |  | Campo/Laboratório | Não iniciado
22 | Redigir TCC completo** | Discente |  | Template TCC | Não iniciado
23 | Enviar TCC completo para orientador(a/es) | Discente |  | e-mail/Template TCC | Não iniciado
24 | Revisar TCC completo | Orientador(a/es) |  | Template TCC | Não iniciado
25 | Enviar TCC completo revisado para discente | Orientador(a/es) |  | e-mail/Template TCC | Não iniciado
26 | Corrigir TCC completo revisado | Discente |  | Template TCC | Não iniciado
27 | Enturmar 10º período em AVA | Docente do TCC | A partir do 10º módulo | AVA | Não iniciado
28 | Gerenciar AVA/SUAP | Docente do TCC |  | AVA/SUAP | Não iniciado
29 | Instruir discentes e docentes | Docente do TCC |  | reunião | Não iniciado
30 | Convidar membros para Banca Examinadora | Discente/orientador(a/es) | >35 dias antes das Férias | e-mail/telefone/reunião | Não iniciado
31 | Coletar de membro externo: nome completo, RG, CPF, endereço, e-mail pessoal e telefone | Discente/orientador(a/es) | >35 dias antes das Férias | e-mail/telefone/reunião | Não iniciado
32 | Enviar dados do membro externo à CGP pedindo acesso ao SUAP p/ TCC da Med. Veterinária indicando período | Discente/orientador(a/es) | >35 dias antes das Férias | E-mail da CGP | Não iniciado
33 | Enviar TCC para Banca Examinadora (copiar orientador(a/es)) | Discente | >28 dias antes das Férias | e-mail/Template TCC | Não iniciado
34 | Agendar Defesa (>14 dias antes das Férias) do TCC com Polyana (copiar orientador(a/es)) | Discente/orientador(a/es) | >28 dias antes das Férias | E-mail do HV | Não iniciado
35 | Confirmar data da Defesa com Banca Examinadora | Discente/orientador(a/es) | >21 dias antes das Férias | e-mail/telefone | Não iniciado
36 | Preparar apresentação do TCC | Discente | >7 dias antes da Defesa | Editor de apresentação | Não iniciado
37 | Ensaiar apresentação com orientador(a/es) (opcional) | Discente/orientador(a/es) | >7 dias antes da Defesa | Auditório/Sala de aula | Não iniciado
38 | Imprimir 3 Fichas de Avaliação de TCC (Apêndice E) | Orientador(a/es) | Antes da Defesa | Apêndice E | Não iniciado
39 | Imprimir Ata de Defesa do TCC (Apêndice F) | Orientador(a/es) | Antes da Defesa | Apêndice F | Não iniciado
40 | Distribuir Apêndices E à Banca Examinadora | Orientador(a/es) | Dia da Defesa (>14 dias antes das Férias) | Apêndice E | Não iniciado
41 | Apresentar Defesa do TCC à Banca Examinadora | Discente | Dia da Defesa (>14 dias antes das Férias) | Auditório do HV | Não iniciado
42 | Preencher e assinar Apêndices E | Banca Examinadora | Dia da Defesa (>14 dias antes das Férias) | Apêndice E | Não iniciado
43 | Preencher e assinar Apêndice F | Orientador(a/es) | Dia da Defesa (>14 dias antes das Férias) | Apêndice F | Não iniciado
44 | Enviar Apêndices E e F em PDF a docente do TCC | Orientador(a/es) | >7 dias antes das Férias | AVA/e-mail | Não iniciado
45 | Corrigir TCC defendido | Discente | >7 dias antes das Férias | Template TCC | Não iniciado
46 | Enviar TCC corrigido para orientador(a/es) | Discente | Antes das Férias | e-mail/Template TCC | Não iniciado
47 | Cadastrar TCC no SUAP | Orientador(a/es) | Antes das Férias | Cadastro de TCC no SUAP | Não iniciado
48 | Publicar notas dos TCCs | Docente do TCC | Antes das Férias | SUAP/Diários | Não iniciado
49 | Preencher, assinar e salvar em PDF Termo de Autorização de Publicação de TCC (Apêndice G) - opcional | Discente/orientador(a/es) | Antes das Férias | SUAP/Apêndice G | Não iniciado
50 | Preencher, assinar e salvar em PDF Atestado da Versão Final do TCC para depósito na biblioteca (Apêndice H) - opcional | Orientador(a/es) | Antes das Férias | Apêndice H | Não iniciado
51 | Enviar em PDF a Versão Final do TCC e os apêndices G e H a Servidor(a) da Biblioteca com orientador(a/es) copiados (opcional) | Discente | Antes das Férias | E-mail biblioteca | Não iniciado
52 | Enviar TCC corrigido ao edital do SUAP | Orientador(a/es) | Antes das Férias | SUAP/Meus Projetos | Não iniciado
53 | Submeter artigo do TCC em Revista Científica (opcional) | Discente/orientador(a/es) | A definir | Revista Científica | Não iniciado
| Links: | Índice de apêndices
| Acesso a documentos do TCC | Apêndices | Documentos
| Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) | A | Procedimento Operacional Padrão (POP) do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
| Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) | B | Fluxograma do POP do TCC
| Editais abertos no SUAP | C | Lista de Verificação do POP do TCC
| Diários no SUAP | D | Termo de Orientação e Responsabilidade Autoral do TCC
| Hospital Veterinário - IFSULDEMINAS | E | Ficha de Avaliação de Desempenho Discente no TCC
| Tutorial de Cadastro de TCC no SUAP | F | Ata de Defesa do TCC (modelo p/ impressão ou do SUAP)
| Projetos em Editais do SUAP | G (opcional) | Termo de Autorização de Publicação de Trabalhos Acadêmicos
|  | H (opcional) | Atestado de Versão Final de TCC
| Emails: | *Projeto do TCC (conteúdo): | Título, Introdução, Objetivos Geral e Específicos, Materiais e Métodos e Referências.
CGP: gestao.pessoas@muz.ifsuldeminas.edu.br
| Polyana: polyana.cardoso@muz.ifsuldeminas.edu.br | **TCC completo (conteúdo): | Título, Resumo/Abstract, Introdução, Objetivos Geral e Específicos, Referencial Teórico, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Referências.
Coordenação: coordmedvet@muz.ifsuldeminas.edu.br
Biblioteca: biblioteca@muz.ifsuldeminas.edu.br

## Planilha1 (hidden)
Status
Não iniciado
Em execução
Adiado
Atrasado
Cancelado
Realizado

## Planilha2 (hidden)
Curso Superior de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária |  |  | Curso Superior de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária |  |  |  |  | Curso Superior de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária | [6 empty] | Curso Superior de Graduação Bacharelado em Medicina Veterinária
Identificação |  |  | Identificação do(a) discente |  |  |  |  | Discente | [6 empty] | Discente
Discente: |  |  | Nome completo: |  |  |  |  | Nome completo: | [6 empty] | Nome completo:
Orientador(a): |  |  | Registro Acadêmico (RA): |  |  |  |  | Registro Acadêmico (RA): | [6 empty] | Registro Acadêmico (RA): |  |  |  |  | CPF:
Coorientador(a): |  |  | Dados da Defesa do TCC |  |  |  |  | Orientador(a/es): | [6 empty] | Telefone: |  |  |  | E-mail:
Título do TCC: |  |  | Título: |  |  |  |  | Orientador(a): | [6 empty] | Orientador(a/es):
Data da defesa: |  |  | Data: | Início: | Término: |  |  | Instituição: | [6 empty] | Orientador(a):
Avaliador(a): |  |  | Local: |  |  |  |  | Coorientador(a): | [6 empty] | Instituição:
|  |  | Banca Examinadora |  |  |  | Notas: | Instituição: | [6 empty] | Coorientador(a):
Parte 1: Avaliação da Monografia (Manuscrito) - Valor: 5,0 |  |  | Orientador(a): |  |  |  |  | Áreas e tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | [6 empty] | Instituição:
Critérios de avaliação: | Valores |  | Instituição: |  |  |  |  | Grande área: | [6 empty] | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
A) Estrutura, formatação e organização: | Escala | Nota | Coorientador(a): |  |  |  |  | Área do conhecimento: | [6 empty] | Título:
Gramática, ortografia e linguagem técnico-científica clara, concisa e coesa. | 0 - 0,5 |  | Instituição: |  |  |  |  | Subárea: | [6 empty] | Data da Defesa:
Organização dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. | 0 - 0,5 |  | Avaliador(a): |  |  |  |  | Especialidade: | [6 empty] | Tipo do documento de TCC:
Adequação da estrutura e formatação às normas ABNT/institucionais. | 0 - 0,5 |  | Instituição: |  |  |  |  | Tema: | [6 empty] | ( ) Artigo | ( ) TCC de graduação |  |  | ( ) Dissertação |  | ( ) Tese
Qualidade de figuras, gráficos, quadros e tabelas. | 0 - 0,5 |  | Avaliador(a): | [11 empty] | ( ) Outro:
B) Relevância e conteúdo técnico-científico: | Escala | Nota | Instituição: | [5 empty] | , |  | de |  | de | 20
Pertinência, importância, originalidade e contribuição científica do tema. | 0 - 0,5 |  | Parecer da Banca Examinadora: |  |  | Nota média: |  | Município, UF |  | Dia |  | Mês |  | Ano
Introdução e Objetivos (clareza do problema, hipótese, objetivos e justificativa). | 0 - 0,5 |  | ( ) Aprovado(a). | [11 empty] | a) Este documento contém informação confidencial?
Revisão de literatura (fundamentação, citações atuais, fontes variadas, etc.). | 0 - 0,5 |  | ( ) Aprovado(a) com correções a entregar até: ________/_______/_______. | [11 empty] | ( ) Não. | ( ) Sim. Confidencial até: |  |  | / | /
Metodologia (adequação, clareza e replicabilidade dos materiais e métodos). | 0 - 0,5 |  | ( ) Reprovado(a). |  |  |  |  | Assinatura do(a) Discente
Resultados e discussão (apresentação, análise e conexão c/ a literatura). | 0 - 0,5 | [13 empty] | b) Este trabalho resultará em registro de patente? |  |  |  |  | ( ) Não. |  | ( ) Sim2.
Conclusões (coerência c/ hipótese, objetivos, resultados e discussão). | 0 - 0,5 |  | Correções: | [11 empty] | 2 Se “Sim”, não poderá ser publicado sem autorização do Escritório Local de Transferência de Tecnologia – ELITT do Campus Muzambinho.
Nota Parcial | Escala | Nota | [5 empty] | Assinatura do(a) Orientador(a)
Subtotal da Parte 1: | 0 - 5,0
c) Tipo de liberação para acesso público:
Parte 2: Avaliação da Apresentação e Defesa (Arguição) - Valor: 5,0 | [7 empty] | Assinatura do(a) Coorientador(a) | [6 empty] | ( ) Total: O documento completo estará disponível.
Critérios de avaliação: | Valores | [13 empty] | ( ) Parcial3: Apenas resumo e dados bibliográficos estarão disponíveis.
| Escala | Nota
Comunicação (clareza, objetividade, coerência, lógica, fluidez verbal, dicção). | 0 - 1,0
Recursos audiovisuais (estética, design, legibilidade, capricho, organização). | 0 - 1,0 |  | Assinatura do(a) Orientador(a) e Presidente da Banca Examinadora | [13 empty] | , |  | de |  |  | de | 20
Domínio do conteúdo (segurança, propriedade, conhecimento, etc.). | 0 - 1,0 | [13 empty] | Município, UF |  |  | dia |  | mês |  |  | ano
Postura e gestão do tempo (linguagens verbal, corporal, síntese, prazos). | 0 - 1,0
Defesa e arguição (fundamentação, reflexão crítica, argumentação, etc.). | 0 - 1,0 |  | Assinatura do(a) Coorientador(a)
Nota Parcial | Escala | Nota | [12 empty] | Assinatura do(a) Discente
Subtotal da Parte 2: | 0 - 5,0
Assinatura do(a) Membro da Banca Examinadora
Nota Total (soma dos Subtotais das Partes 1 e 2) | Escala | Nota | [12 empty] | Assinatura do(a) Orientador(a)
Total: | 0 - 10,0
Assinatura do(a) Membro da Banca Examinadora
Parecer do(a) Avaliador(a): | [14 empty] | Assinatura do(a) Coorientador(a)
( ) Aprovado(a).
( ) Aprovado(a) com correções a entregar até:________/_______/_______.
( ) Reprovado(a).
Assinatura do(a) Avaliador(a)